RISPOSTA DELL’ASSESSORE PRATISSOLI ALL’INTERPELLANZA PG. 30830 DEL CONSIGLIERE BELLENTANI CIRCA LO STATO DELL’ARTE DELL’ULTIMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE EUROPA.

I lavori di riqualificazione del piazzale sono iniziati il 23 maggio 2016 e terminati il 2 marzo 2018.
Il verbale di ultimazione dei lavori, in atti STU Reggiane n. 39/2018, concedeva all’impresa però ulteriori 60 giorni per il completamento di opere di piccola entità quali le operazioni di pulizia finale e le opere di sistemazione dell’incrocio tra viale Ramazzini e via Bligny.
In data 29.03.2018, giusto verbale di consegna anticipata in atti STU al n.68/2018, sono tuttavia risultate concluse le operazioni di pulizia e la maggior parte delle opere di lieve entità rimaste e quindi è stato autorizzata l’apertura al pubblico del piazzale in tutta sicurezza in pendenza dell’emissione del certificato di collaudo finale.
Le operazioni di pulizia e di verifica delle aree di marcia e di sosta hanno riguardato l’intero piazzale e non hanno quindi consentito un’apertura parziale di alcune aree destinate alla sosta.
In data 2 maggio 2018, alla scadenza dei 60 giorni assegnati all’impresa nel certificato di ultimazione dei lavori, è stato redatto un verbale di accertamento a firma della DL e dell’impresa, in atti STU n. 126/2018, nel quale si è dato atto della conclusione di tutte le opere di finitura in particolare di quelle rimaste relative alla sistemazione dell’incrocio tra viale Ramazzini e via Bligny.
In data odierna il cda di STU Reggiane approverà il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera.
Si precisa comunque che, contestualmente alla chiusura della parte di piazzale Europa interessato al cantiere, è stato aperto al pubblico un parcheggio temporaneo a fianco del Tecnopolo da 258 posti auto raggiungibile da una viabilità provvisoria. Questo parcheggio verrà chiuso in futuro al pubblico perché diventerà lo spazio destinato alla sosta pertinenziale degli utenti del tecnopolo e del capannone 17 e 18 in fase di ristrutturazione.
