ADDENDUM CONTRATTUALE  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI TRE IMMOBILI IN ZONA STAZIONE IN ESITO A  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Tra
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA con sede legale a REGGIO EMILIA, piazza Prampolini n. 1 (C.F.-P.IVA 00145920351) - qui rappresentata a norma di legge da Nicoletta Levi,  dirigente della Struttura di Policy Politiche di Partecipazione, domiciliata ai fini del presente atto presso la Sede Municipale
e
L’OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE s.c.r.l. con sede legale a Reggio Emilia in Largo M.Gerra n. 1 (Cod.Fiscale/P.IVA 01541120356) - qui rappresentata a norma di statuto da Valerio Maramotti legale rappresentante
di seguito denominate “le Parti”
viste e richiamate:
· la determinazione dirigenziale PG n.1309 del 10/08/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale provvedeva ad assegnare a L’Ovile s.c.r.l la gestione di tre immobili siti in zona stazione e la realizzazione dell’azione progettuale  “Le Case di Comunità”, articolazione del progetto comunale “Generatori di Fiducia”, fissando in Euro 40.000 annui il contributo all’attività di interesse pubblico condotta col mezzo della co-gestione; 
· la deliberazione di Giunta Comunale n.204 del 18/11/2021, a ratifica dell’Accordo di Programma (art.6, co.1, L.R. n.24/2003 e ss.mm.ii) siglato con la Regione Emilia-Romagna per l’implementazione del progetto comunale “Generatori di Fiducia” (CUP J87H21005760004);
· la lettera pec  Prot. n.257397 del 29/11/2021 - indirizzata al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale -  per mezzo della quale l’Amministrazione Comunale ha richiesto una dilazione di otto mesi del termine di completamento del progetto “Generatori di Fiducia”, con contestuale rimodulazione del relativo cronoprogramma progettuale;
· la determinazione dirigenziale n.23761 del 14/12/2021, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato il differimento al 31/08/2022 del termine previsto per la realizzazione del progetto comunale in menzione;
· la determinazione dirigenziale n. 1675 del 31/12/2021, che formalizza sotto il profilo finanziario il differimento al 31/08/2022 della fine lavori, con le operazioni di riaccertamento e reimputazione all’esercizio finanziario 2022 delle scritture contabili di competenza dell’esercizio finanziario 2021: 
evidenziato che le Parti intendono formalizzare la proroga al 31/08/2022 per la realizzazione dell’azione progettuale “Le Case di Comunità” -  articolazione del progetto comunale “Generatori di Fiducia” - e la susseguente rivisitazione e reimputazione delle relative scritture contabili, provvedendo alla parziale ridefinizione degli impegni assunti con l’Accordo Convenzionale parte integrante della richiamata determinazione dirigenziale n.1309 del 10/08/2021;
tutto ciò premesso
a parziale revisione ed integrazione di quanto già pattuito con l’Accordo Convenzionale di cui in premessa, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
a)  Le premesse costituiscono parte integrante del presente Addendum.
b)  E’ integrato il comma 8 dell’art.1 (Impegni del soggetto cogestore) del sopracitato Accordo Convenzionale, la cui nuova formulazione è la seguente:
8. presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Servizio Politiche di Partecipazione, una relazione dettagliata delle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità del progetto, e redigere una rendicontazione economica/sociale sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione capogruppo.
In ragione della proroga al 31/08/2022, autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna, al completamento del progetto comunale “Generatori  Fiducia”, il termine di conclusione e di rendicontazione per il primo anno di attività svolta dal soggetto capofila e dalle Associazioni coinvolte nella realizzazione della linea progettuale “Le Case di Comunità”, viene differita dal 31/12/2021 al 31/08/2022.
c)  E’ modificato l’art.6 (Durata) del sopracitato Accordo Convenzionale, la cui nuova formulazione è la seguente:
Articolo 6. Durata del servizio - Contributo e modalità di erogazione
La durata del servizio è di tre anni - a tutto il 31/12/2023 - decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Convenzionale.
La liquidazione del contributo annuale, per l'importo complessivo di €40.000,00 (quarantamilaeuro), sarà disposta in un’unica soluzione oppure in due tranches, di cui:
- la prima tranche a titolo di acconto del 50% (cinquantapercento), su presentazione di una relazione comprovante un primo stato di avanzamento del progetto;
- la seconda tranche a saldo, su presentazione, entro i termini previsti, della relazione finale e della documentazione comprovante la rendicontazione delle spese sostenute.
d)  Le modifiche di cui al presente Addendum Contrattuale, parte integrante del contratto in essere, saranno recepite quale presa d’atto nelle stesse forme e modalità del contratto 
iniziale, per scambio di corrispondenza (art.32, co. 14 del D.Lgs. n.50/2016).
e) Resta invariata ogni altra previsione dell’Accordo Convenzionale originario, non modificata con il presente Addendum.
Letto, approvato e sottoscritto in tutte le sue parti.
Per Comune di REGGIO EMILIA




Per L’OVILE s.c.r.l.
_____________________________



_____________________________



