[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]reggio emilia




Mod. 2/A

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO
SOGGETTO RICHIEDENTE:
COMUNE DI REGGIO EMILIA
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 
“Progetto di valorizzazione del centro storico – 

Reggio Emilia e le sue identita’: gastronomia, percorsi commerciali e botteghe artigiane” 
Agosto 2023

Progetti di promozione e marketing del territorio (L.R. 41/97 ART. 10) 

Del. GR NR.1063 del 26.06.2023

	
	Pag.
	

	indice
	1
	

	1.   Il contesto socio-economico di riferimento e la governance

	2
	

	2.  Il nuovo progetto di intervento 2024 - 2025: obiettivi generali, risultati attesi e piano di azione
	5
	

	2.1  OBIETTIVI GENERALI E RISULTATI ATTESI
2.2 PIANO DI AZIONE 2024 - 2025.
                                                                                                                     
	6

7


	

	   3. Monitoraggio dei risultati 
	10
	

	   4. Indicatori e valutazione dei risultati 
	10
	

	5. Piano economico  
	11
	


1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO E GOVERNANCE DELL’AREA
Il mandato politico si è posto, tra gli obiettivi strategici, quello di rafforzare il sistema del centro storico - cuore della Città di Reggio Emilia e bene comune di tutti i cittadini.

Il centro storico rimane e si mantiene morfologicamente distinto dal resto della città e nonostante la crisi incontrata a partire dai primi anni ‘90 del secolo scorso mantiene conserva il ruolo di centralità urbana socio-economico e culturale della città. 

Il commercio, che rappresenta una delle sue principali funzioni, è già da tempo alla continua ricerca di un complesso equilibrio fra vecchi e nuovi modi di integrarsi fisicamente e funzionalmente nel tessuto urbano, promuovendo da un lato attività di tipo economico e fungendo contemporaneamente da servizio alla collettività. Funzione, quest’ultima, che la pandemia da Covid-19 ha evidenziato in tutta la sua importanza , accelerando i  processi di mutazione del settore oggi non più rinviabili. 

Il contesto territoriale di intervento della nuova progettualità rimane quindi il cuore più antico della città con la sua tradizionale delimitazione segnata dai viali di Circonvallazione perimetrali al percorso tracciato dalle antiche mura medievali. 

Nel corso dell’ultimo decennio, il Centro Storico è stato interessato da ingenti investimenti realizzati direttamente dal Comune o in partenariato con il privato. Tra questi spiccano gli interventi volti a aumentare la dotazione di servizi per la cultura (Riqualificazione dei Chiostri di San Pietro, di Palazzo da Mosto e dei Musei Civici); ad elevare la qualità urbana valorizzando l’identità e il patrimonio storico artistico (riqualificazione delle principali piazze e strade cittadine); a riorganizzare l’accessibilità, la mobilità e la sosta con un ampliamento delle aree pedonali e a traffico limitato . Sono state inoltre promosse iniziative volte ad elevare la visibilità e le potenzialità di fruizione del centro storico attraverso iniziative di marketing e animazione in collaborazione con i principali attori socio-economici della città (Fotografia Europea, Reggio Narra, Restate, Internazionale kids, Natale a Reggio, Giareda e San Prospero). Infine, sono stati innovati gli strumenti regolativi ed urbanistici comunali con l’obiettivo di semplificare e  favorire l’ingresso in centro storico non solo di nuove funzioni economiche e  commerciali, ma più in generale di nuovi usi e  servizi.

Il Centro storico si pone dunque al centro della strategia di sviluppo urbano sostenibile della città, non solo come patrimonio identitario da proteggere e valorizzare, ma anche come sistema socio-economico e, soprattutto, come sistema culturale integrato ad alto potenziale d’investimento e di crescita. Esso, nell’ambito della suddetta strategia, assume sia il ruolo “consolidato” di grande attrattore d’area vasta incaricato di aumentare la visibilità, la reputazione e l’interesse nei confronti della città e del suo territorio da parte di investitori (interni ed esterni), cittadini e turisti, sia il ruolo “sperimentale” di sistema integrato di funzioni/servizi ad altissimo potenziale d’innovazione (in particolare per la creazione di nuove attività legate al mondo dell’industria creativa e culturale, dell’artigianato digitale e dell’innovazione sociale) in grado di creare nuovo valore economico e sociale per il singolo e la comunità.

A livello generale la popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia è di 170.400 abitanti, non cresce più da ormai dieci anni, vede ridursi la componente straniera e contemporaneamente invecchia (+10% gli over 80 e -20% gli under 6), mentre un terzo delle famiglie sono monopersonali.

Per quanto riguarda il contesto demografico del centro storico negli ultimi anni presenta un andamento tutto sommato abbastanza costante, se non per un dato legato alla composizione dei nuclei familiari: il 62,6% delle famiglie del centro storico è monopersonale, il 13,86% è composta da coppie con figli (in netto calo), il 9,81% da coppie coniugate senza figli (dato costante). 

Se sul piano demografico non si delineano grandi mutamenti, sul fronte delle attività commerciali lo scenario che ci lascia in eredità la pandemia, pare restituirci tutto sommato un quadro che non registra forti diminuzioni dal punto di vista numerico, mentre da un punto di vista percettivo si notano nel  centro storico, anche nei sistemi centrali, addensamenti di spazi sfitti .

In generale nel centro storico si assiste ad  una progressiva sostituzione delle attività commerciali con funzioni direzionali e di servizio (c.d.  terziarizzazione) : questa caratteristica, che è al contempo opportunità di riqualificazione e di supporto al commercio, trova testimonianza nei dati provenienti dalla banca dati del servizio Suap.

Alla data del 30 giugno sono insediate in centro storico oltre mille imprese, di cui 808 sono del settore commercio di vicinato, che comprende alimentare, non alimentare e misto (pari al 77% delle attività presenti in centro storico); gli esercizi “non alimentari” sono la maggioranza (600 imprese pari al 74,26%), con ancora una predominanza di negozi di abbigliamento, prodotti di profumeria e oggetti preziosi. I negozi alimentari e misti sono leggermente aumentati, e raggiungono le 208 unità (25,74 %). 

Le medie/grandi superfici di vendita sono pari a 16 unità di cui 13 non alimentari e le restanti alimentari e misto. Alcuni di questi spazi sono occupati da brand nazionali ed internazionali come Calliope del Gruppo Teddy, H&M, Tigers, Kasanova, brand che nell’immediato hanno dato un impulso alla modernizzazione del settore retail reggiano e alla frequentazione del centro, in particolare da parte dei giovani.

Il settore della ristorazione e somministrazione, in  questi ultimi anni, ha registrato un aumento rispetto agli anni scorsi. Alla data del 30 giugno 2023 i pubblici esercizi in centro storico sono 227 tra bar, ristoranti, brasserie, bistrot con un trend di crescita abbastanza costante e rappresentano il 21,26% delle attività presenti in centro storico.  Anche in questo senso è stato importante il ruolo delle distese, che si sono sviluppate notevolmente arrivando nel 2023 al rilascio di circa 200 concessioni di suolo pubblico.
Il mercato ha  assunto caratteristiche  impensabili fino a pochi anni fa, e la pandemia ha accelerato il trend già in atto sui processi di acquisto che oggi non avvengono più o non esclusivamente attraverso il canale fisico , ma risultano assai più articolati e complessi.  diventa sempre più importante anche per le piccole imprese comprendere i bisogni di consumo dei cittadini–consumatori nativi digitali. Oggi è fondamentale sviluppare soluzioni di vendita in grado di considerare non più una singola modalità di acquisto, ma una gestione integrata tra online e offline della relazione con il cittadino-consumatore. 

Negli ultimi anni si è riscoperto il servizio di prossimità e lo stretto legame del commercio con la comunità, in un primo momento in modo quasi forzato conosce oggi,  un’ulteriore dimensione, quella di vicinanza relazionale, paradossalmente anche con soluzioni digitali come l’acquisto online con la richiesta di consegna a domicilio. 

Nel leggere  il contesto attuale non possiamo dimenticare la regolazione degli aggregati commerciali e del commercio di prossimità nel suo intrecciarsi con i temi della pianificazione, con l’abitare e la mobilità. Occorre infatti riconoscere al centro storico dinamiche uniche rispetto al resto della città: ogni anno vengono recuperati l’1,8% degli immobili contro l’1,5% del resto del territorio comunale (dati PUG). Al contrario però la percentuale dello sfitto immobiliare è ancora superiore alla media comunale (5% contro il 3,5%) a dimostrazione di un potenziale non completamente espresso in termini di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’Amministrazione ha lavorato attraverso il precedente PSC per la liberalizzazione degli usi e la semplificazione delle procedure, inoltre ha fortemente investito sulla rigenerazione urbana. Le manutenzioni architettoniche di vari immobili privati, favorita dalle politiche che hanno incentivato e supportato importanti riqualificazioni, hanno restituito numerosi contesti abitativi alla loro originaria bellezza. 

Sempre nell’ambito delle riqualificazioni che hanno mutato il contesto urbano del centro storico si citano il progetto di riqualificazione della passeggiata del Ducato estense, il progetto di riqualificazione e ristrutturazione di piazza San Prospero, la rimozione di alcune edicole/chioschi dismessi e la ristrutturazione delle aree interessate (vedi Piazza Tricolore e Piazza Prampolini).
Reggio Emilia, la città considerata più ciclabile d’Italia per estensione della rete percorribile, è dotata di un ampio e aggiornato parco mezzi per il bike sharing, ma ha anche raccolto la sfida della mobilità green, quella su monopattini, con 3 aziende che hanno attivato il servizio. 
Rispetto all’offerta culturale e di animazione del centro è possibile evidenziare una fase  pre Covid e una  “post” che ha obbligato l’Amministrazione e i soggetti coinvolti a rimodularla  per venire incontro ai nuovi stili di vita e di fruizione del tempo libero. Negli ultimi anni l’Ente ha lavorato per arricchire l'offerta di eventi in centro storico che per lungo tempo sono stati bloccati dalla normativa antiCovid-19 e che ad oggi sono stati ripensati secondo modalità differenti.

Tra i più importanti appuntamenti culturali e di animazione che rivesto un ruolo primario per l’attrattività del centro storico, ricordiamo gli eventi connessi a Fotografia Europea, Reggionarra, Restate, Giareda, San Prospero, il Natale a Reggio, la Cena in bianco, gli appuntamenti musicali e tanti mercatini che nel corso del tempo sono aumentati di numero. 

È quindi intenzione dell’Amministrazione proseguire il processo di potenziamento dell’ attrattività del centro storico attraverso l’organizzazione di appuntamenti diffusi nei luoghi e negli spazi pubblici delle aree centrali .

Ultimo, ma non meno importante è il tema della Governance. L’azione di Valorizzazione commerciale condivisa ha operato, dal 2013, tramite lo strumento di Governance pubblico-privato del Tavolo Unico di Coordinamento del Commercio di cui fanno parte la Camera di Commercio locale, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Lapam. Le Ati del commercio che tradizionalmente sin dal 2008 animavano alcuni contesti cittadini oggi sono in forte sofferenza, tuttavia rispetto ad un anno fa è presente a Reggio la nuova Associazione Ristoratori Reggiani mentre abbastanza attivo è il Comitato di residenti di Via Roma.   
2. IL NUOVO PROGETTO D'INTERVENTO 2024 – 2025:  OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI E PIANO DI AZIONE
La nuova progettualità si vuole misurare con la complessità  sopra descritta, lavorando per dare sostegno ad un sistema economico contratto e affaticato nonostante i numeri complessivi delle attività, vedendo come non rinviabili le opportunità di trasformazione, quali la digitalizzazione ed iniziative  in grado di proporre qualche idea sperimentale per la gestione e riattivazioni degli spazi sfitti 
 La lunga pandemia ha messo a dura prova tutto il tessuto economico del centro reggiano, che invece deve poter continuare a rappresentare un motivo rilevante di attrattività, di servizio e vitalità per residenti, cittadini e utenti vari: il commercio deve essere letto come opportunità di rigenerazione del tessuto urbano. 

Un commercio competitivo, ben articolato per zona, tipologia e merceologia e con elevata capacità di servizio, rappresenta un contributo fondamentale al generale sviluppo dell’economia e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Lo sguardo di questo nuovo Piano di Azione è bifocale: vuole da un lato sostenere la vitalità del centro, immettere fiducia ad un sistema economico contratto e a tratti disorientato, dall’altro leggere le opportunità di trasformazione e le nuove sfide oggi non più rinviabili. 

È quindi intenzione dell’Amministrazione proseguire il lavoro sull’attrattività del centro storico, sia attraverso la programmazione di iniziative diffuse, connesse in modo forte alle eccellenze del territorio, ai percorsi di promozione e tutela dei prodotti tipici messi in campo, come la Deco (Denominazione Comunale d’origine) o il percorso di promozione e tutela dell’erbazzone (Igp), sia sperimentando azioni di rilettura e rigenerazione di alcune aree maggiormente in sofferenza e che presentano, più di altre, segni di svuotamento commerciale. 

In questo quadro altamente complesso e anche differenziato su problematiche di vari livelli, il progetto intende sostenere il commercio cittadino, rafforzando le diversità delle funzioni che vanno potenziate, volendo superare il modello “commercio centrico” per uno che punti alla densità di interazioni tra differenti comunità, interessi, funzioni (abitativi, culturale, economica etc…) e alla capacità di alimentare continue relazioni di scambio, formali ed informali. 
2.1 OBIETTIVI GENERALI E RISULTATI ATTESI
Gli obiettivi del nuovo progetto si possono identificare in tre linee strategiche: 

2.1.1 - IMPLEMENTARE IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SECONDO UN MODELLO DI RETI COLLABORATIVE DIFFUSE 
Il tema della governance per la gestione dell’area urbana del centro storico resta un nodo ed un tassello fondamentale. Riteniamo che il Tavolo Unico di Coordinamento del Commercio sia strumento utile e necessario  laddove consenta di raggiungere l’obiettivo di arricchire le politiche, con un plusvalore di idee e progettualità per costruire una visione e azioni concrete. Il Tucc deve divenire uno strumento capace di mobilitare un partenariato ampio e gestire in maniera efficace le diverse politiche di marketing del centro. 
Il nuovo progetto prosegue, pertanto, ricalcando in parte le linee tracciate negli anni precedenti, con la finalità di incrementare azioni che hanno lo scopo di mettere in rete la funzione commerciale con le altre funzioni, in una prospettiva di maggiore integrazione con la leva culturale e turistica. 
Alla luce dei nuovi competitors del mondo retail , rappresentati non più soltanto  dai centri commerciali, ma soprattutto dai grandi operatori del commercio  on-line, occorre ibridare  maggiormente il ruolo del commercio al dettaglio con quello della ristorazione potenziando al contempo,  l’offerta di eventi culturali e di animazione che sono una fetta importante dell’attrattività del centro. 

E’ pertanto necessario lavorare ad uno strumento di governance in cui tutte le componenti siano presenti in modo integrato, alla creazione di uno “spazio strategico e di dialogo”, in cui in primis le associazione del commercio, ma non solo, dovranno farsi portavoce di proposte concrete dando anche supporto alla realizzazione delle stesse.  
Risultati attesi: maggiore coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali e privati, e sperimentazione di modelli di governance plurimi, capaci di mobilitare capitale sociale e generare fiducia, azioni concrete, ricadute nei vari ambiti del tessuto commerciale. 
2.1.2 - LE TRADIZIONI TIPICHE AGROALIMENTARI DI QUALITA’ COME LEVE DI MARKETING E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO
L'obiettivo è lavorare sul binomio attrattività/qualità, come aspetto di valore trasversale a vari ambiti di lavoro e settori del centro (commercio, ristorazione, cultura, turismo, svago), per migliorare la reputazione del centro-città, collegandolo ad uno degli asset fondamentali reggiani: il food ed il prodotto tipico quale leva di marketing urbano. 
Risultati attesi: maggiore appeal e notorietà del centro storico di Reggio Emilia come offerta di animazione connessa alla ristorazione di buon livello, a KmZero, e ad una proposta escursionistica/turistica di city break legata al cibo e al buon vivere.
2.1.3 - MIGLIORARE E POTENZIARE L'ATTRATTIVITA’ DEL CENTRO SPERIMENTANDO AZIONI INNOVATIVE DI RIGENERAZIONE URBANA E COMMERCIALE
Al fine di supportare il mantenimento e/o lo sviluppo del sistema distributivo urbano locale attraverso un miglioramento dei fattori di attrattività delle aree di intervento, si ritiene di sperimentare un processo ed una nuova metodologia per condividere, in alcuni contesti, idee, prassi e azioni con l’obiettivo di invertire la tendenza alla chiusura di negozi e innescare un processo di cambiamento. 
Risultati attesi: sperimentare un modello innovativo di analisi del tessuto economico, per attivare percorsi di coinvolgimento dei vari attori, con particolare attenzione ai percorsi commerciali e diminuire la percentuale di spazi sfitti.
2.2 PIANO DI AZIONE 2024 - 2025
Di seguito sono illustrate le linee di azione che si intendono sviluppare:

2.2.1 AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE CONNESSE ALLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE E AI PRODOTTI TIPICI LOCALI
In linea con i principali strumenti pianificatori dell’Ente con il presente progetto si punta alla realizzazione di alcune attività di valorizzazione del centro storico e marketing, sfruttando la leva della cultura, del cibo e del buon vivere. 

Reggio Emilia è letta, anche dal Piano Strategico del Turismo, come “perla” lungo la via Emilia, intendendo la medesima come “espressione autentica dell’Italian lifestyle, di creatività, socialità e del patrimonio materiale e immateriale della nostra regione”. 
Muovendo da questi presupposti il piano di azione del progetto riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale, mira a promuovere le produzioni di qualità tipiche del territorio reggiano, delle filiere corte e locali, e a supportare una rete diffusa di esercizi commerciali e di ristorazione.
Il progetto vuole continuare a lavorare sul tema del cibo e dell’eccellenze enogastronomiche reggiane, della tradizione culinaria e della ristorazione di qualità in connessione con i percorsi avviati sia della Deco sia dell’Igp dell’erbazzone, con un’attenzione al tema della sostenibilità.

Il percorso di attribuzione del marchio Deco al cappelletto reggiano e lo studio in corso relativo all’attribuzione del marchio suddetto ad altri 2 prodotti tipicamente del territorio, la saba e la chizza, sono alla base della scelta dell’Ente di riproporre nel 2024-2025 più appuntamenti di carattere enogastronomico. 

Il centro storico ospiterà iniziative, eventi e/o azioni di promozione e di comunicazione, non solo dei prodotti enogastronomici per i quali sono in corso progetti di attribuzione di marchi, ma lavorerà anche sulle tipicità che caratterizzano la cucina locale. Questa azione intende promuovere il coinvolgimento di botteghe alimentari, di attività artigianali e della ristorazione tipica. 
Negli ultimi anni, infatti, in coincidenza con il crescente interesse dei media e con il moltiplicarsi di manifestazioni ed eventi dedicati al cibo, i prodotti agroalimentari sono progressivamente diventati un elemento distintivo del territorio e delle sue vocazioni più autentiche
I prodotti agroalimentari locali sono diventati oggi i testimoni di una ritrovata identità enogastronomica e il veicolo di un messaggio positivo per l’immagine di un intero territorio. Anche la stampa, italiana ed estera, dedica sempre maggior attenzione al mondo dei prodotti tipici e non resta esclusa nemmeno la programmazione televisiva dove si moltiplicano gli spazi dedicati. 
Tra le azioni pertanto che si vogliono mettere in campo c’è l’organizzazione di alcuni appuntamenti e/o eventi diffusi, che siano occasione di promozione delle principali eccellenze enogastronomiche reggiane, della tradizione culinaria, della ristorazione di qualità con particolare attenzione al tema della sostenibilità degli eventi stessi .

Si vuole promuovere nel contempo il coinvolgimento di botteghe alimentari, di attività artigianali e della ristorazione tipica, attraverso l’organizzazione di appuntamenti annuali: uno da realizzarsi all’inizio dell’estate tra il solstizio d’estate e la notte di San Giovanni attraverso l’utilizzo del format della cena in bianco e l’altro in autunno, entrambi in collaborazione con le associazioni di settore del commercio, le associazioni agricole e il settore della ristorazione associata. 
Tempi di Realizzazione: marzo – ottobre 2024 / marzo- ottobre 2025
Budget: 40.000 
2.2.2 - PROGETTAZIONE DI PERCORSI COMMERCIALI URBANI
Gli apprezzabili riscontri ottenuti dall’Amministrazione con gli incentivi per le riqualificazioni delle facciate private, hanno confermato il valore e la positività della rigenerazione architettonica per la qualità della vita del centro: tema che apre una riflessione su come contrastare l’abbandono degli spazi commerciali, con conseguente studio e analisi di possibili nuove modalità di gestione e fruizione degli spazi sfitti , anche sperimentando   l’insediamento di nuove attività economiche e di servizio . 

Pertanto nel corso degli ultimi 2 anni è stato fondamentale studiare ed analizzare i fattori di attrattività del centro storico attraverso metodologie sperimentali, partecipative ed inclusive.

In questo quadro nel corso dell’anno 2022 e con scadenza ad ottobre 2023, (1) il Comune ha affidato al Laboratorio Urb&Com del Politecnico di Milano  l'appalto di servizio per lo studio e la redazione di indirizzi per il rilancio delle attività economiche urbane del centro storico di Reggio Emilia: geografie dell'offerta e proposte strategiche di carattere commerciale e gestionale - sperimentazione di azioni di governance per la rigenerazione commerciale urbana
, che ha come obiettivi: 

- l’analisi interpretativa che individui le peculiarità dell'offerta del centro storico di Reggio Emilia ed il suo posizionamento competitivo nel mercato commerciale, turistico ed in quello dei servizi anche in considerazione delle dinamiche evolutive del contesto territoriale (provinciale, regionale e d'area vasta interregionale);

- l’individuazione degli obiettivi strategici di medio periodo orientati alla definizione di politiche attive per il sostegno ed il rilancio delle attività economiche urbane;

- lo studio del sistema di governance in una prospettiva di valorizzazione integrata ed unitaria dell'offerta del centro storico. 
Con il progetto affidato al Laboratorio Urb&Com del Politecnico di Milano si è sperimentato un procedimento di rilievo, mappatura ed analisi interpretativa del contesto di offerta del centro storico e dei locali sfitti, definendo inoltre una modalità per il monitoraggio periodico che ha consentito di individuare le peculiarità dell'offerta del centro storico di Reggio Emilia, nonché le criticità e le dinamiche evolutive di breve periodo. Questo progetto si concluderà nell’ottobre di quest’anno con la definizione di obiettivi strategici e contributi propositivi emersi anche dal raffronto di buone pratiche comparative con altre città medie suggerite  dal Politecnico stesso. Si propone pertanto di continuare la collaborazione con questa struttura di ricerca universitaria consentendo di: 

i.) prolungare il periodo di monitoraggio della rete di offerta del centro storico permettendo di osservare ed interpretare le dinamiche evolutive di medio e lungo periodo;

ii.) valutare le ricadute sul tessuto economico e commerciale del centro storico dei recenti interventi di riqualificazione dello spazio pubblico (piazza San Prospero) e dei progetti di riattivazione di grandi funzioni centrali (mercato coperto);

iii.) riconoscere e valorizzare le diverse specificità tematiche dei sistemi di offerta del centro storico;

iv.) individuare e promuovere le attività del centro che offrono prodotti e servizi peculiari della città e della provincia;

v.) sperimentare in alcune aree della città  progetti innovativi, tra i quali possibili interventi legati  al riuso  dei negozi sfitti, migliorando il decoro delle vetrine  e promuovendo momenti di confronto e collaborazione  con i vari stakeholder già intervenuti nel percorso attualmente in essere.
Tempi di Realizzazione: gennaio 2024 – giugno 2025
Budget: 25.000  
2.2.3 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MARKETING
Il progetto conferma l’importanza di continuare a sostenere il centro storico attraverso azioni di comunicazione coordinate con i diversi progetti posti in essere dall’Ente. Le azioni sopra descritte devono essere sostenute, per veicolare in modo efficace le informazioni, da  strategie di comunicazione e da una campagna di promozione che metta al centro le attività alimentari e della ristorazione, Il lavoro si svilupperà su vari filoni tematici, con lo sviluppo e il consolidamento delle azioni avviate, cercando di accrescere la riconoscibilità dello slogan “in centro c’è”.
Tempi di Realizzazione: marzo - aprile 2024 – 2025
Budget: 15.000 
3. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Il progetto prevede la predisposizione di un’azione di monitoraggio rivolta a verificare l’efficacia delle azioni realizzate secondo le indicazioni richieste dai criteri medesimi. Verranno pertanto monitorate le azioni attuate  e verrà realizzata una indagine sul gradimento delle azioni realizzate sia rivolte agli operatori del centro storico sia ai frequentatori/visitatori utilizzando strumenti di rilevazione agili e rapidi. Verrà data visibilità ai risultati finali con varie modalità affinché l’analisi dei risultati possa essere utile strumento non solo per le politiche pubbliche ma anche e soprattutto per gli operatori del settore.

4. INDICATORI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
In riferimento alle azioni di monitoraggio e alla valutazione dei risultati si procede ad individuare un insieme di indicatori adatti a misurare le variabili ritenute più significative, al fine di consentire una verifica di impatto dei risultati attesi ed eventualmente riorientare le azioni per un loro miglioramento. 

In particolare: 

1) per quanto concerne il monitoraggio delle attese e dei comportamenti dei consumatori e degli operatori è prevista la realizzazione di indagini specifiche sui frequentatori e indagine su operatori descritte nel progetto;

2) per quanto concerne la valutazione del raggiungimento dei risultati rispetto alle singole azioni progettuali si riporta la sottoindicata  tabella:

	AZIONI
	INDICATORI 

	1 - AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE CONNESSE ALLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE E AI PRODOTTI TIPICI LOCALI
	n. eventi 

Nr. stakeholders coinvolti  



	2 - PROGETTAZIONE DI PERCORSI COMMERCIALI URBANI


	n. stakeholders coinvolti

	  3 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MARKETING


	nr. follower pagina social


5. PIANO ECONOMICO
Il costo complessivo del progetto ammonta a € 80.00,00 (al lordo dell'Iva in quanto non deducibile) suddiviso tra le varie azioni del progetto, come sotto indicato:
	LINEE D'AZIONE
	COSTO TOTALE €

(iva inclusa)

	1 - AZIONI DI VALORIZZAZIONE  TERRITORIALE CONNESSE ALLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE E AI PRODOTTI TIPICI LOCALI
	€ 40.000,00

	2 - PROGETTAZIONE DI PERCORSI COMMERCIALI URBANI


	€ 25.000,00

	  3 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MARKETING


	€ 15.000,00

	TOTALE (iva inclusa)
	€80.000,00


La somma complessiva di € 80.000,00 è comprensiva del cofinanziamento del Comune di Reggio Emilia per € 16.000,00. 


        







Il Sindaco











Luca Vecchi










__________________________

� Attività finanziata in parte con i fondi della L.R. 41/97.





